闭环频域模态参数测量论文

主线定位与补充实测采集方案

目标期刊：IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement（TIM）　|　2026-10-19

# 0　一页看懂

现状。 理论和仿真已经够一篇论文：直接法偏差公式、参考 IV 一致性、协方差公式、噪声加权都有了，并且都被蒙特卡洛验证。真正缺的是一组实测证据，用来回答 TIM 审稿人一定会问的问题：“你的方法在真实平台上测得更准，证据是什么？”

旧数据为什么不够。 旧数据只有一种控制器、没有真值，单次实验做出来的非参数 FRF 在支承模态附近也不稳定（前后半段差 41–58%）。所以旧数据只能说明“直接法和参考 IV 结果不同”，不能说明“谁对”。

要采什么。 5 组实验，共约 22 次记录，每次约 2–4 分钟，加上调试大约半天。最关键的是 A 组（换控制器）和 B 组（纯噪声），这两组决定论文能不能投 TIM。

核心逻辑。 平台本身的动力学不会因为换了控制器而改变。所以：

- 一个“测得准”的方法，换控制器后结果应保持不变——参考 IV 应该做到这一点；

- 直接法的偏差与控制器有关（偏差项含 F = SK），换控制器后结果会漂移；

- 漂移量可以用我们的定理 1，配合 B 组测得的噪声谱事先算出来。

如果实测漂移和理论预测吻合，就同时证明了“直接法有系统误差”“误差公式正确”“参考 IV 消除了它”三件事，而且完全不需要真值。

# 1　已有结果：哪些站得住，哪些不能说

## 1.1 已经站得住的结论

| 结论 | 证据 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 直接法（全部频点）在控制带宽内有偏，偏差不随数据长度减小 | 仿真：支承模态阻尼偏 +46% / +21% / +4%（P=8），N 扫描 90k–900k 偏差不变；单周期加长 8 倍仍为 +38% | 完成 |
| 偏差可以用定理 1 算出来 | 理论极限 +41.8% / +18.7% / +4.4%，与蒙特卡洛同量级 | 完成 |
| 只用激励谱线时偏差按 1/P 衰减（推论 3） | (M2−M3)×P ≈ 31，在 P=4–16 基本不变 | 完成 |
| 参考 IV 一致（定理 2） | 各 P 下 M3 无显著偏差；理论证明（固定周期数、单周期加长） | 完成 |
| 参考 IV 协方差公式正确 | 蒙特卡洛标准差 / 理论标准差 = 0.85–1.20（全部 P、6 个参数） | 完成 |
| 用非激励频点估计噪声权，精度接近最优 | M3w 比均匀权好 2–2.5 倍，距 oracle 下界 5–20%；P≥4 时与同等信息的 SML 相差 10% 以内 | 完成 |
| 实测上直接法与参考 IV 结果显著不同 | 3/4 个位置 ζ₁ 差 +17–34%，f₂ 差 0.17–0.34 Hz，第 3 阶模态不受影响 | 完成，但无真值 |

## 1.2 论文中不能说的话

- “参考 IV 精度优于 SML”——仿真不支持，P=2 时阻尼 RMSE 还差 14–25%。正确说法：精度相当，结构更简单，不需要周期样本协方差。

- “少周期（P=1）下只有参考 IV 可用”——P=1 时参考 IV 也有 6/40 次不收敛、阻尼散布约 27%。正确说法：建议 P ≥ 2；P=1 无噪声频点，不能加权。

- “带宽外完全无偏”——直接法在柔性模态上仍有统计上可分辨的小偏差。正确说法：带宽外偏差很小。

- “参考 IV 是我们首创”——时域上 González 2025、Gilson 2011 已有。我们的增量是频域加性结构、偏差公式和测量不确定度。

- “任意初值都收敛”——证明只覆盖真值附近的局部根。

# 2　论文主线

## 2.1 一句话

在闭环下测量过驱动柔性运动平台的模态参数时，常用的频域直接法会在控制带宽内产生系统误差（主要是阻尼偏大），而且增加数据也消除不了。本文给出该误差的计算公式，并提出一种只需单次闭环实验、结果一致、能给出测量不确定度的频域参考 IV 测量方法，在真实平台上用“换控制器不变性”加以验证。

## 2.2 题目候选

- Consistent Closed-Loop Modal Parameter Measurement of Over-Actuated Flexible Motion Platforms Using Frequency-Domain Reference Instrumental Variables

- Controller-Induced Bias in Frequency-Domain Modal Identification of Flexible Motion Platforms: Analysis, Removal, and Experimental Validation

第一个题目强调“测量方法”，更贴 TIM；第二个强调“误差分析”，若实测漂移与理论吻合得特别好，可以用它。

## 2.3 三条贡献

- 测量误差分析。 给出频域直接法在闭环下的极限偏差表达式（定理 1），说明它在什么条件下消失（推论 1）、如何用实测噪声谱计算（推论 2）、周期激励只用激励谱线时为 O(1/P)（推论 3）。工程含义：给出一个可以事先估算直接法系统误差的工具。

- 一致的测量方法。 频域加性参考 IV（含逐模态瞬态项、ZOH 精确求值），只用一次闭环实验；在固定周期数下一致；控制器知道得不精确也可以；噪声权由非激励频点估计，精度接近最优并与 SML 相当。

- 测量不确定度与实验验证。 由渐近协方差给出模态参数的标准不确定度；在真实 4×4 平台上用换控制器不变性、正交激励非参数 FRF 和重复实验三种方式验证。

## 2.4 章节结构

| 节 | 内容 | 所用材料 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| I 引言 | 闭环模态测量的需求；直接法在工业中的普遍使用；已有闭环方法（间接法、SML、时域参考 IV）的不足；本文贡献 | 文献精读 14 篇 | 可写 |
| II 测量系统与问题 | 平台、闭环结构 u = d − Ky、加性模态模型、ZOH、瞬态项、频域 IV 方程 | 理论文档 §1–3 | 可写 |
| III 直接法的系统误差 | 定理 1、推论 1–3；数值示例：偏差随控制器、随 P 的变化 | 理论文档 + 仿真 A | 可写 |
| IV 参考 IV 测量方法 | 定理 2；噪声权估计；算法流程；少周期注意事项 | 理论文档 + proof_repair_v4 | 可写 |
| V 测量不确定度 | 协方差公式；如何从数据计算；与 GUM 标准不确定度的对应 | 定理 2 + 仿真 D 的 M3o 核对 | 可写 |
| VI 仿真验证 | P 扫描、N 扫描、与 SML/间接法对比、柔性模态 | GPT 实验 A/B/D | 已有 |
| VII 实验验证 | A+B 换控制器不变性与偏差预测；C 正交激励 FRF 参照；D 重复实验覆盖率；E 不同位置 | 待采集 | 缺 |
| VIII 讨论与局限 | 少周期、模型结构假设、与 SML 的取舍 | 已有结果 | 可写 |
| IX 结论 |  |  |  |

## 2.5 图表清单（计划）

| 编号 | 内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 图 1 | 平台照片与闭环框图（标出 d、u、y、注入点） | 已有 |
| 图 2 | 仿真：直接法阻尼偏差 vs P，叠加理论 1/P 曲线；参考 IV 在 0 附近 | 仿真 A |
| 图 3 | 仿真：各方法阻尼 RMSE vs P（M2、M3、M3w、M3o、M5n） | 仿真 D |
| 图 4 | 仿真：参考 IV 理论标准差 vs 蒙特卡洛标准差 | 仿真 D |
| 图 5 | 实测：三个控制器下的 ζ₁、ζ₂、f₂。直接法随控制器漂移，参考 IV 不变；虚线为定理 1 的预测漂移 | A + B 组（核心图） |
| 图 6 | 实测：正交激励非参数 FRF（含 95% 置信带）与各方法模型，重点放大 8–18 Hz | C 组 |
| 图 7 | 实测：重复实验离散 vs 理论不确定度（误差棒） | D 组 |
| 图 8 | 实测：模态参数随位置变化（含不确定度） | E 组 |
| 表 1 | 仿真主要数值 | 已有 |
| 表 2 | 实测：各控制器下模态参数及标准不确定度 | A 组 |

## 2.6 与已有工作的区别（引言里要写清楚）

| 已有工作 | 做了什么 | 我们的区别 |
| --- | --- | --- |
| González 等 2025（时域） | 时域加性 MIMO + 参考工具变量，已知控制器 | 频域；周期激励与非激励频点加权；直接法偏差显式公式；实测不确定度 |
| Gilson 等 2011 | 闭环 SRIVC（时域） | 同上，且为加性模态结构 |
| Pintelon & Schoukens（BJ / SML / EIV） | 频域闭环 ML、周期 EIV | 我们不需要周期样本协方差；给出直接法偏差公式；在 P≥4 时精度与 SML 相当 |
| van der Hulst / Oomen 组 | 间接 FRF：n_u 次单轴实验，舍弃 20 Hz 以下 | 单次实验；能测 20 Hz 以下的支承模态 |
| Pintelon 1997 | 频域瞬态项 | 作为已知工具使用（引理 1），不作为贡献 |

# 3　旧数据频响对照的问题诊断

## 3.1 非参数参照为什么不稳定

单次实验中，四个电机在同一条谱线上同时被激励，每条谱线只有一个 4 维输入向量。要算出 4×4 的 FRF，至少需要 4 个线性无关的输入方向。LRM 只能借用相邻谱线来凑，这隐含了“FRF 在相邻几条谱线内近似为多项式”的假设。

但支承模态很窄：10.6 Hz、阻尼约 4% 的模态，半功率带宽约 2ζf ≈ 0.85 Hz，而谱线间隔是 0.167 Hz，只覆盖约 5 条谱线。在共振附近这个多项式假设失效，于是 LRM 偏差恰好集中在 8–18 Hz。前后半段差 41–58% 主要来自这里。

增加周期数解决不了这个问题。 同一波形重复只会降低噪声，不会增加每条谱线上的输入方向数。必须改变激励设计——这就是第 4 节 C 组的正交多正弦实验。

## 3.2 残差比较为什么不能排序

T_yd ≈ G·T_ud 的相对残差（13.8% / 11.0% / 10.9% / 12.1%）里大部分是噪声和 LRM 本身的误差。没有和“只有噪声时应有的残差水平”比较，看不出哪个方法显著更好。新数据中应改用噪声协方差归一化的残差（χ² 型统计量），并给出其在模型正确时的期望值和置信区间。

## 3.3 原周期 SML 的异常

原周期 SML 用 8 个周期的样本协方差估计 8×8 联合协方差，自由度太少，结果不稳定是已知现象。论文中用邻点加权 SML（M5n）作对比方法，原周期 SML 只在附录或讨论中提一句。

## 3.4 这批图在论文里怎么用

可以放在讨论或附录中，作为“单次实验非参数参照的局限”的说明，引出为什么需要正交激励实验。不要把它作为方法优劣的证据。

# 4　补充实测采集方案

## 4.1 总览

| 组 | 位置 | 内容 | 次数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | z = 0 | 3 个控制器（标称、低增益、高增益），相同激励 | 3 | 换控制器不变性（核心） |
| B | z = 0 | A 组每个控制器下各一次纯噪声（d = 0） | 3 | 实测噪声谱，预测直接法漂移量 |
| C | z = 0 | 正交多正弦：每个控制器（标称、低增益）各 4 次 | 8 | 无偏、带置信带的非参数 FRF 参照 |
| D | z = 0 | 标称控制器重复实验（A 组标称那次算 1 次，再补 4 次） | 4 | 不确定度覆盖率 |
| E | −1, −0.5, 0.5, 1 mm | 标称控制器，单次实验（z = 0 复用 A 组） | 4 | 模态参数随位置变化 |
| 合计 |  |  | 22 | 采集约 1.5 小时，含调试约半天 |

优先级：A + B ＞ C ＞ D ＞ E。 如果当天只能做一部分，先保证 A + B 完整。若还有余力，可在 z = 0.5 mm 再重复一遍 A + B，增强说服力。

## 4.2 所有实验的通用设置

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 采样频率 | 5 kHz（与旧数据一致） |
| 周期长度 | 30000 点 = 6 s，频率分辨率 0.167 Hz（与旧数据一致） |
| 激励信号 | 与旧数据相同的多正弦（同频带、同幅值谱），4 路同时激励、各路相位独立随机。保存激励信号文件，C 组要在它的基础上构造 |
| 注入点 | 电机输入端：u = d + 控制器输出（与旧数据的 D = U − V·Q′ 一致）。如果注入点有任何变化，请告诉我 |
| 周期数 | 先跑 2 个周期等过渡结束（这 2 个周期也记录，分析时丢掉），再记录 16 个稳态周期，共 18 个周期 ≈ 108 s |
| 激励幅值 | 与旧数据相当；检查电机指令不饱和、传感器不超量程 |
| 要记录的信号 | d（4 路参考注入）、u（4 路电机指令）、y（4 路传感器）、v（控制器输出，4 路）；全部同一时钟同步采样 |
| 控制器 | 导出每个控制器实际运行的离散传递函数系数（Kv 和 Q 矩阵，或整体 K 的离散状态空间/分子分母）。不要再靠 ARX 去拟合控制器 |
| 其他元数据 | 平台位置 z、日期时间、环境温度（如有）、激励缩放系数、控制器名称 |

## 4.3 A 组：换控制器（最关键）

### 目的

验证“参考 IV 结果不随控制器改变，直接法会漂移”。这是全文最有说服力的实测证据。

### 控制器选择

- K_nom：现在的标称控制器。

- K_low：带宽降到标称的约 0.5–0.6 倍。例如整体增益乘 0.5，并相应调整超前/积分环节，保证相位裕度 ≥ 30°、增益裕度 ≥ 6 dB。

- K_high：带宽升到标称的约 1.3–1.5 倍。如果稳定裕度不够或平台有风险，改做 K_low2（约 0.35 倍），即两个低增益控制器。

关键要求： 三个控制器在 10–25 Hz（支承模态所在频段）的回路增益要有明显差别。因为直接法的偏差正比于 F·Φ_v，其中 F = SK 由控制器决定；如果三个控制器在这一频段差不多，偏差就不会变，实验就没有区分力。设计好后，请把三个控制器在 10–25 Hz 的 |S| 或回路增益发给我，我先算一下预测漂移量是否够大，再去采。

### 激励幅值

三个控制器用同一个激励信号 d。换控制器后 u 的幅值会变，如果变化太大，平台的工作点（摩擦、非线性）可能变。建议调整 d 的整体缩放，使 u 在 3–25 Hz 的 RMS 与标称情况相差不超过 ±20%，并记录缩放系数。

### 步骤

- 平台移到 z = 0 mm，切换到 K_nom，确认稳定。

- 施加激励，记录 18 个周期。

- 依次换到 K_low、K_high（或 K_low2），重复第 2 步。

- 每个控制器都导出离散系数。

### 预期结果

参考 IV 估计的三个支承模态频率和阻尼，在三个控制器之间的差异小于 2 倍合成标准不确定度；直接法（全部频点）的 ζ₁、ζ₂ 随控制器明显漂移，漂移方向和大小与定理 1 的预测一致。

## 4.4 B 组：纯噪声记录

### 目的

在不加激励的条件下直接测出噪声谱 Φ_v，用定理 1 算出每个控制器下直接法的预测偏差，再与 A 组实测的漂移对比。这是“偏差公式在真实平台上成立”的证据。

### 设置与步骤

- 位置 z = 0，三个控制器各一次，与 A 组控制器完全相同。

- d = 0（不加激励），闭环运行，记录 36 个周期长度（216 s）。噪声谱估计需要更多数据，所以比 A 组长一倍。

- 记录信号与 A 组相同（d 记为 0）。

- 最好紧接着 A 组对应控制器的那次实验做，减少环境变化。

## 4.5 C 组：正交多正弦（非参数 FRF 参照）

### 目的

得到每条谱线上满秩、无偏、带置信带的 4×4 非参数 FRF，作为模型验证的参照，取代旧数据中不稳定的 LRM 参照。

### 激励构造

设旧激励的第 m 路信号为 s_m(t)（m = 1…4）。做 4 次实验，第 e 次实验第 m 路的激励为：

d_m^(e)(t) = H(e, m) · s_m(t)，　H = [ [1, 1, 1, 1], [1, −1, 1, −1], [1, 1, −1, −1], [1, −1, −1, 1] ]

也就是 4 次实验用的是同一组信号，只是各路乘以 +1 或 −1。这样每条谱线上 4 次实验的输入矩阵都是满秩且条件数好，幅值谱完全不变。这是 MIMO FRF 测量的标准正交设计（Dobrowiecki、Schoukens、Pintelon 等，IEEE TIM 2006），论文里可以直接引用。

### 设置与步骤

- 位置 z = 0。在 K_nom 下做 4 次（e = 1…4），再在 K_low 下做 4 次。

- 每次 18 个周期，其他设置同 4.2。

- 4 次实验之间不要移动平台、不要改变控制器。

### 数据怎么用

- 在每条激励谱线上，把 4 次实验的周期平均 U、Y 拼成 4×4 矩阵，算 Ĝ = Y·U⁻¹；用周期间方差给出 95% 置信带。

- K_nom 和 K_low 两组算出的 Ĝ 应在置信带内一致——这本身证明参照不受控制器影响，是可信的。

- 每一次实验单独都可以跑参考 IV，因此还额外得到 4 个独立估计，可用于重复性检验。

## 4.6 D 组：重复实验

### 目的

检验定理 2 给出的不确定度是否符合实际：重复实验的离散应与理论标准不确定度一致。

### 设置与步骤

- 位置 z = 0，K_nom，与 A 组标称实验完全相同的激励。

- 再做 4 次独立实验（每次重新启动激励），加上 A 组标称那次，共 5 次。

- 每次之间可以间隔几分钟，但不要改任何设置。

（C 组 K_nom 下的 4 次实验也可作为补充重复样本，合计可达 9 个独立估计。）

## 4.7 E 组：不同位置

- 位置 z = −1、−0.5、0.5、1 mm，K_nom，各一次，设置同 A 组标称实验。z = 0 复用 A 组。

- 旧数据中 z = −1 的记录有问题，这次请重点检查该位置的数据质量（周期性、饱和）。

## 4.8 文件命名与保存格式

建议每次实验存为一个 .mat 文件，字段与之前导出的 cl_data_z*.mat 保持一致，方便直接复用代码：

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| U, Y, V, D | 时域信号，每个都是 [样本数 × 4]；包括前 2 个过渡周期 |
| Q, Kd | 控制器矩阵/离散系数（Kd 为新增，结构请附说明） |
| fs, P0, nper, ntrans | 采样频率 5000、周期长度 30000、总周期数 18、过渡周期数 2 |
| meta | 组别、控制器名称、位置 z、重复序号、激励缩放系数、日期时间、温度 |

文件名示例：A_Knom_z0_r1.mat、B_Klow_z0_noise.mat、C_Knom_z0_e3.mat、D_Knom_z0_r4.mat、E_Knom_zm05_r1.mat（zm05 表示 −0.5 mm）。

## 4.9 现场检查清单

- 先试采一次并检查周期性： 相邻两个稳态周期的 y 之差，应远小于 y 本身（只剩噪声）。如果差很大，说明过渡没结束或平台有漂移，需要增加过渡周期。

- 检查饱和： u 和 y 的最大值都在量程内。

- 检查控制器系数： 导出的离散系数与实际运行的一致（可以用导出系数离线仿真一段，与记录的 v 对比）。

- 检查稳定裕度： 换控制器前确认裕度；运行中出现振荡立即停止。

- 记录每次实验的备注： 出现任何异常（报警、撞限位、温度变化）都记在 meta 里，数据不要删。

# 5　数据回来后的分析计划与判定标准

判定标准在采集前就定好，避免事后挑结果。

| 组 | 分析 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| A + B | 每个控制器下分别用直接法（全部频点）、谱线直接法、参考 IV、加权参考 IV 估计；用 B 组噪声谱按定理 1 计算直接法预测偏差 | ① 参考 IV 的 3 阶模态频率和阻尼在控制器之间的差异 < 2 倍合成标准不确定度；② 直接法 ζ₁ 或 ζ₂ 的漂移 > 2 倍不确定度；③ 实测漂移与预测漂移方向一致、量级相同 |
| C | 正交激励非参数 FRF + 95% 置信带；各方法模型与之比较，用噪声归一化残差（χ² 型） | ① K_nom 与 K_low 两组 FRF 在置信带内一致；② 参考 IV 模型的归一化残差接近其期望值；③ 直接法在支承模态附近系统地超出置信带 |
| D | 5 次（或 9 次）重复估计的样本标准差 vs 定理 2 理论标准不确定度 | 样本标准差 / 理论值 在 0.7–1.4 之间；约 95% 的估计落在 ±2σ 内 |
| E | 各位置模态参数及不确定度 | 描述性结果，无硬性标准 |

## 5.1 如果 A 组结果不理想怎么办

- 参考 IV 也随控制器变化： 说明模型结构不够（带内有未建模动态或非线性）。先用 C 组 FRF 查是哪个通道、哪个频段失配，再决定是加模型阶次还是缩小频带。

- 直接法漂移太小： 说明三个控制器在 10–25 Hz 的差别不够，或噪声太小。这种情况下论文主证据改为 C 组，A 组作为辅助。

- 两者都不理想： 降级投 IEEE L-CSS 或 IFAC SYSID / CDC 会议，以理论和仿真为主，实测作为示例。

# 6　时间安排建议

| 阶段 | 内容 | 谁做 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 步 | 设计 K_low、K_high，把 10–25 Hz 的 ¦S¦ 或回路增益发来；我先算预测漂移是否足够大 | 你 → 我 |
| 第 1 步 | 采集 A + B（6 次，约 1 小时含调试） | 你 |
| 第 2 步 | A + B 分析，出图 5，判断能否投 TIM | 我 |
| 第 3 步 | 采集 C、D、E（16 次） | 你 |
| 第 4 步 | C、D、E 分析，出图 6–8 | 我 |
| 第 5 步 | 理论文档并入 v4 证明，开始写稿（II–VI 节可在第 1–4 步期间并行写） | 我起草，你修改 |

# 7　采集前需要你确认的事

- 控制器能安全地调到多低和多高？平台在低增益下会不会漂移、撞限位？

- 激励注入点是否仍在电机输入端（u = d + 控制器输出）？

- 控制器的离散系数能否直接导出？导出的格式是什么（Kv 和 Q 分开，还是整体）？

- 采集系统能否同时记录 d、u、y、v 四组共 16 路信号？